Приложение 1

План – график подготовки образовательного учреждения к ЕГЭ

| № п п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Подготовительный этап (реализация информационно-аналитической, мотивационно-целевой, планово-прогностической функции) |  |  |  |
| 1 | Совещание при директоре: Разработка плана-графика подготовки школы к новоформе итоговой аттестации | Сентябрь | Директор, творческая группа |
| 2 | Составление сметы расходов на обеспечение: - проведения государственной итоговой аттестации за курс основной школы в новой форме, -поощрение педагогов предметников, педагогов операторов, педагогов-экспертов, классных руководителей за подготовку и проведение государственной итоговой аттестации за курс основной школы в новой форме |  |  |
| 4 | Обсуждение плана-графика организационно-подготовительного этапа проведения государственной итоговой аттестации за курс основной школы в новой форме на расширенном заседании педагогического совета школы |  |  |
| 3 | Совещание при заместителе директора по учебно-воспитательной работе: Педагогические условия обеспечения качества итоговой аттестации в форме ЕГЭ: Основные вопросы: •информационно-просветительская работа по подготовке и проведению ЕГЭ; •дидактико-методическая подготовка учителя к новой форме оценки качества школьного образования | октябрь | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (УВР), руководители методических объединений (МО) |
| 5. | Методический совет школы: Подготовка учителей и учащихся к новому виду итоговой аттестации. Обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных уровней сложности | Ноябрь | Заместитель директора по УВР |
|  | Знакомство учителей русского языка и математики, работающих в параллели 9-х классов, с комплектом методических рекомендаций по организации и проведении государственной итоговой аттестации за курс основной школы в новой форме |  |  |
| 6. | Совещание при директоре: Разработка нормативных документов по подготовке к проведению ЕГЭ. Основные вопросы: • разработка локальных актов школы по подготовке и проведению новой формы итоговой аттестации; • инспекционно - контрольная деятельность в школе по подготовке к новой формы итоговой аттестации;; • программа мониторинга подготовки и проведения новой формы итоговой аттестации в гимназии | Сентябрь — декабрь | Директор, заместитель директора по УВР |
| 7. | Инструктивно-методическая работа с классными руководителями, учителями, выпускниками и их родителями о целях и технологии новой формы итоговой аттестации; | октябрь — февраль | Заместитель директора по УВР |
| 8. | Ознакомление учащихся с возможными вариантами заданий различного уровня сложности («Iчасти», «IIчасти», «IIIчасти»), отработка навыков их выполнения | Ноябрь — март | Заместитель директора по УВР, руководители МО |
|  | Ознакомление учащихся с моделями государственной итоговой аттестации за курс основной школы в новой форме по русскому языку педагогом-предметником |  |  |
|  | Ознакомление учащихся с моделями государственной итоговой аттестации за курс основной школы в новой форме по математике педагогом-предметником |  |  |
| 9. | Собрание учащихся 9-х классов и их родителей: «О порядке подготовки и проведения новой формы итоговой аттестации;». Оформление протокола собрания и листа ознакомления | октябрь | Директор, классные руководители |
| 10. | Участие в проведении пробного экзамена Консультирование учителей русского языка ,математики по вопросам подготовки учащихся и репетиционному экзамену | Декабрь, Апрель | Заместитель директора по УВР, учителя-предметники |
|  | Проведение классных родительских собраний по обсуждению результатов репетиционного экзамена |  |  |
|  | Общее собрание родителей, педагогов, учащихся 9 классов «Образовательные услуги округа. Профильное обучение в гимназии. Профессиональное самоопределение выпускника 9 класса» (совместно со специалистами учреждений НПО, СПО, службы занятости, специалистами ЦМПСС) |  |  |
| II этап. Проведение итоговой аттестации в новой форме (реализация организационно-исполнительской, контрольно-диагностической функций) |  |  |  |
| 11. | Совещание при директоре: Обеспечение информационной конфиденциальности при использовании материалов и результатов ЕГЭ | Январь | Директор, заместитель директора по УВР |
| 12. | Педагогический совет: Формирование мотивационных установок субъектов образовательного процесса к организации и проведению ЕГЭ | Декабрь | Директор, заместитель директора по УВР педагог-психолог |
|  | Заседание методических объединений (кафедр): Анализ результатов мониторинга качества образования за первое полугодие в 9-х классах | Декабрь | руководители МО (кафедр) |
| 13. | Производственное совещание: Психологическое сопровождение новой формы итоговой аттестации в школе. | Март | Директор, заместитель директора по УВР, педагог-психолог |
| 14. | Педагогические чтения: Опыт проведения ЕГЭ в других регионах | Март | Заместитель директора по УВР, руководители МО, творческая группа |
| 15. | Совещание при директоре: Организация итоговой аттестации выпускников школ в новой форме . Вопросы для обсуждения: • проведение ЕГЭ в установленные сроки; • получение и выдача свидетельств с результатами ЕГЭ; • оформление письменных заявлений учащихся выпускных 11-х классов о выборе государственных экзаменов; • оформление сводной таблицы (списков) участников экзаменационных испытаний по выбору | Май | Директор, классные руководители заместитель директора по УВР |
| 16. | Подготовка приказа о допуске учащихся 9-х классов к сдаче новой формы итоговой аттестации; | До 12 мая | Директор |
|  | Сбор материалов для информационной карты. Коррекция содержания буклета по гимназии и информационной карты «Куда пойти учиться после 9 класса?» («Образовательное пространство округа», «Особенности профильного обучения и предпрофильной подготовки в гимназии имени А.Л.Кекина» ). Распространение среди учащихся 9 классов карты. Публикация в газете. |  |  |
| 18. | Подготовка информационного стенда для учащихся выпускных классов и их родителей «новой формы итоговой аттестации;» | Октябрь — май | Заместитель директора по УВР |
| 19. | Подготовка графика проведения консультаций | За две недели до экзаменов | Заместитель директора по УВР |
| 20. | Проведение индивидуальных и групповых консультаций | в течение года | Заместитель директора по УВР |
| 21. | Подготовка графика занятости учителей на экзаменах | За две недели до экзаменов | Заместитель директора по УВР |
| 25. | Подготовка памятки для выпускника, участвующего в ЕГЭ | Апрель | Администрация школы |
| 26. | Подготовка справки о качестве проведения и результатах ЕГЭ | Июнь | Заместитель директора по УВР, руководители МО, учителя - предметники |
| III этап. Анализ результатов и выработка предложений по подготовке к ЕГЭ |  |  |  |
| 27. | Совещание при директоре: Анализ результатов ЕГЭ. Вопросы для обсуждения: • анализ качества образовательной подготовки выпускников; • уровень профессиональной компетентности педагогов. | Июнь | Директор, руководители МО, учителя-предметники |
| 28. | Совещание при заместителе директора: Мониторинг результатов эксперимента по ЕГЭ в школе. Вопросы для обсуждения: • мониторинг как процесс целостного научно обоснованного прогностического отслеживания качества образовательной подготовки школьников; • подготовка отчётов по результатам ЕГЭ. | Июнь | Заместитель директора по УВР |
| 29. | Подготовка сводного аналитический отчёта и разработка меры совершенствования процедуры подготовки школы к проведению ЕГЭ | Июнь | Заместитель директора по УВР, руководители МО |