Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 г. Рузы»

ПЛАН

мероприятий МОУ «Гимназия №1 г. Рузы»

по реализации регионального комплексного проекта

модернизации образования в 2007 году

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планирование мероприятий по реализации РКПМО | 10.06-29.06 | Китаева М.К. Сапегина А.Б. |
| 2 | Разработка нормативно-правовой базы по реализации РКПМО | 10.06-10.07 | Китаева М.К. |
| 3 | Запуск электронного мониторинга | 27.06 | Утенков С.А. |
| 4 | Планирование работы со СМИ | 10.06-29-06 | Сапегина А.Б. |
| 5 | Направление на обучение членов школьной команды в установленные сроки |  | Сапегина А.Б. |
| 6 | Сбор первичной информации и формирование базы первичных данных мониторингового исследования по оценке состояния школьной образовательной системы на основе апробируемых методик и показателей | 10.06-30.06 | Утенков С.А. Чуваева Т.В. Сапегина А.Б. |
| 7 | Принятие локальных актов о введении НСОТ | 01.07-10.07 | Китаева М.К. |
| 8 | Согласование финансовых расчетов по введению НСОТ для проекта бюджета 2008 г. | 01.07-01.08 | Медведева Г.Ф., Китаева М.К. |
| 9 | Использование методических рекомендаций, разработанных УОАРР с учетом рекомендаций регионального уровня на основе показателей и критериев оценки качества и результативности труда, при распределении стимулирующей части ФОТ | 02.07-15.07 | Агафонов В.В. Китаева М.К. |
| 10 | Проблемный анализ состояния образовательной среды гимназии на начало реализации проекта | 10.06-05.07 | Китаева М.К. |
| 11 | Участие в августовской педагогической конференции по реализации РКПМО | 24.08 | Китаева М.К. |
| 12 | Педагогический совет «Гимназия в условиях эксперимента в рамках РКПМО» | 30.08 | Китаева М.К. |
| 13 | Работа со СМИ по освещению участия гимназии в реализации РКПМО | до 15 числа каждого месяца | Сапегина А.Б. |
| 14 | Участие в районной конференции «Роль общественности в управлении общим образованием» | 28.09 | Китаева М.К. |
| 15 | Заседание Управляющего совета гимназии по вопросам реализации проекта | 29.08 | Китаева М.К. Агафонов В.В. |
| 16 | Обучение на курсах слушателей по скорректированной программе «Менеджмент в образовании» | по графику АСОУ | Сапегина А.Б. |
| 17 | Участие в родительском собрании городского поселения Руза | 12.10 | Китаева М.К. |
| 18 | Подготовка статистических отчетов по реализации проекта | 05.09-30.09 | Чуваева Т.В. |
| 19 | Подготовка материалов мониторинга пилотных школ по вопросам использования стимулирующих надбавок | 01.10-15.11 | Сапегина А.Б. Чуваева Т.В. Утенков С.А. |
| 20 | Подготовка аналитических справок по использованию средств проекта | 1 число каждого месяца | Медведева Г.Ф. |
| 21 | Сбор информации для мониторинга по реализации РКПМО | по графику АСОУ | Чуваева Т.В. Сапегина А.Б. Утенков С.А. |

Директор гимназии:                                       М.К.Китаева